## Plan Acion Clinica-Asitencial
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE HUILA | [9 empty] | Versión: 01
“SU SALUD, NUESTRO COMPROMISO”
|  | PLAN DE ACCION CLINICO ASISTENCIAL 2025 | [9 empty] | Fecha: 13/01/2025
COMPONENTE: CLÍNICA O ASISTENCIAL | [11 empty] | RESPONSABLE
DIMENSION | POLITICA |  | PROPUESTAS O ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | EVIDENCIA | INDICADOR | LINEA BASE | META 2025 | TIEMPO DE EJECUCION
[10 empty] | INICIO | FINAL
Porporcion de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestacion | Politica de Calidad |  | Captar las gestantes antes de la semana 12 de gestación |  | Captacion de las Gestantes desde la entrega del resultadode la prueba embarazo positivo en el laboratorio clinico de la ESE | Prueba de Embarazo Positivo | Número de mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron en el programa de control prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación / Total de mujeres gestantes identificadas en la vigencia objeto de evaluación | 0.89% | 0.85% | 2025-04-06 | 2025-12-31 | COORDINADORA IAMII
[5 empty] | Captacion de las gestantes antes de las 12 semanas, con la ayuda de los lideres comunitarios, presidentes de junta y demas grupos de apoyo | Oficios a Juntas de Accion Comunal para el reporte y seguimiento de Mujeres gestantes antes de las 12 semanas | Numero total de mujeres gestantes reportadas antes de las 12 semanas de gestacion/Numero total de Gestantes captadas antes de las 12 semanas de Gestacion | 0.89% | 0.85% | 2025-06-06 | 2025-12-31 | COORDINADORA IAMII- SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO
[5 empty] | Seguimiento al cumplimiento de la Ruta Materno Perinatal por parte del personal de la Institucion | Actas de Comité de Historia Clinica | Numero Total de Seguimientos Realizados /Numero Total de Seguimientos Programados | 0.89% | 0.85% | 2025-06-06 | 2025-12-31 | COORDINADORA IAMII- SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO
[5 empty] | Cumplimiento en los estándares de habilitación, según Resolución 3100 de 2019 | Circular de Gerencia para la realizacion de la Autoevalucion/ Autoevalucion de Habilitacion por servicio | Una (1) Circular de Gerencia para la realizacion de la Autoevalucion de Habilitacion | Circular 2024 Autoevalucion de habilitaciòn de todos los servicios incritos enel REPS | Circular 2025 Autoevalucion de habilitaciòn de todos los servicios incritos enel REPS | 2025-06-06 | 2025-12-31 | GERENCIA - CALIDAD
[5 empty] | implementacioon de la Estrategia IAMII -Institucion Amiga de la Mujery la Infancia con Enfoque Integral | Informe de Autoapreciacion de la Implamentacion de la Estrategia | Informe de Autoapreciacion de la Estrategia (Anual) | Autoapreciacion IAMII 2024 | 3 Autoapreciacion IAMII 2025 | 2023-06-06 | 2023-12-31 | GERENCIA- SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO- COORDINADORA IAMII
[5 empty] | Socialización y evaluación de adherencia a guías y protocolos maternos perinatales de la ESE | Informe del comité de historias clínicas que como mínimo contenga: listado con la totalidad de mujeres gestantes identificadas por la ESE en la vigencia objeto de evaluación y que indique si se inscribió o no en el programa de control prenatal, la semana de gestación al momento de la inscripción y si fue valorada por médico; aplicación de la fórmula del indicador | Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de Guía de atención materno Perinatales adoptada por la ESE / Total de Gestantes atendidas en la ESE en la vigencia objeto de evaluación | 90% | 90% | 2025-06-06 | 2025-12-31 | GERENCIA- SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO- COORDINADOR MEDICO
Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE | Politica de Seguridad del Paciente |  | Eliminar la incidencia de casos de SIFILIS congénita en los nacidos vivos del municipio. |  | Identificacion y seguimiento de los casos de Sifilis por parte de la Laboratorio Clinico de la Institucion | Reportes de Laboratorio Clinico | Informe de Identificacion Y Seguimiento de Casos Reportados por Laboratoria Clinico de la Institucion | 0 casos | 0 casos | 2025-06-06 | 2025-12-31 | COORDINADOR DE LABORATORIO CLINICO- COORDINADORA SIVIGILA
[5 empty] | Fortalecimiento del programa de detección temprana de alteraciones el embarazo. | Certificacion: a) Cuando no existan casos de sífilis congénita: Concepto del COVE municipal que certifique la no existencia de casos. b) Cuando existan casos de sífilis congénita: Concepto del COVE departamental | Número de recién nacidos con diagnóstico de sífilis congénita en población atendida por la ESE en la vigencia objeto de evaluación | 0 casos | 0 casos | 2025-06-06 | 2025-12-31 | COORDINADORA SIVIGILA
[5 empty] | Capacitación al personal asistencial sobre las guías de atención en alteraciones el embarazo. | Plan de Capacitacion Anual que contenga guías de atención en alteraciones el embarazo. | Nº de Medicos Generales y Enferemeras de la ESE, capacitadas en guías de atención en alteraciones el embarazo / Nª Total de Medicos Generales y Enfermeras de la ESE | 100% | 100% | 2025-06-06 | 2025-12-31 | SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO-MEDICO IAMII
Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva. | Politica de Calidad |  | Evaluar periódicamente la adherencia de la Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva. |  | Auditoria y Evaluación de adherencia a las guías de práctica clínica y protocolos | Informe de evaluacion de adherencia a GPC y Actas de Comité de Historia ClinicaInforme del comité de historias clínicas que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador | Nº de actas de comité de HC realizadas / Nº de actas de comité de HC programadas | 12 | 12 | 2025-06-06 | 2025-12-31 | SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO-COORDINADOR MEDICO
[5 empty] | Adopción e implementación de las guías de práctica clínica - GPC | Acto administrativo de Adopcion e impllementacion de las guías de práctica clínica - GPC | Un (1)Acto Adminsitrativo de Adopciòn e implementacion de las GPC | 1 | 1 | 2025-06-06 | 2025-12-31 | GERENCIA – SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO-
[5 empty] | Definición de la metodología y frecuencia de las auditorías para la evaluación de la adherencia a la guía de hipertensión arterial. | Actas de Comité de Historia Clinica | Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la ESE / Total de Pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación | 0.98 | 0.90 | 2025-06-06 | 2025-12-31 | SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO-COORDINADOR MEDICO
[5 empty] | Retroalimentación al personal asistencial de los resultados obtenidos en la evaluación de la adherencia a la guía de atención de enfermedad hipertensiva. | Actas de Reunion de retroalimientacion con el personal medico | Informe de lo evidenciado en la auditoria de evaluacion de adherencia de la a guía de atención de enfermedad hipertensiva. | 1 acta de reunion de retroalimientacion con el personal medico | 3 actas de Reunion de retroalimientacion con el personal medico | 2025-04-06 | 2025-12-31 | SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO-COORDINADOR MEDICO
Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo. | Politica de Calidad |  | Evaluar periódicamente la adherencia en la aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo. |  | Definición de la metodología y frecuencia de las auditorías para la evaluación de la adherencia a la guía de manejo de crecimiento y desarrollo. | Actas de Comité de Historia Clinica que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador | Número de Historias Clínicas de niños(as) menores de 10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía Técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo / Total de niños(as) menores de 10 años a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la Vigencia | 0.97 | 0.80 | 2025-06-06 | 2025-12-31 | SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO-COORDINADOR MEDICO
[5 empty] | Retroalimentación al personal asistencial de los resultados obtenidos en la evaluación de la adherencia a la guía de manejo de crecimiento y desarrollo. | Actas de Reunion de retroalimientacion con el personal medico | Informe de lo evidenciado en la auditoria de evaluacion de adherencia de la a guía de atención de manejo de crecimiento y desarrollo.. | 1 acta de reunion de retroalimientacion con el personal medico | 3 actas de Reunion de retroalimientacion con el personal medico | 2025-06-06 | 2025-12-31 | SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO-COORDINADOR MEDICO
[5 empty] | Implementación de mejora para las desviaciones detectadas en la evaluación de la guía de manejo de crecimiento y desarrollo | soportes de notificacion del mejoramientos por profesional de acuerdo a los hallazgos | Nº total de soportes de mejoramiento establecidos de acuerdo a los hallazgos | Soportes de Mejoramiento | Soportes de Mejoramiento por hallazgos en HC | 2025-06-06 | 2025-12-31 | SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO-COORDINADOR MEDICO
Reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas. | Politica de Seguridad del Paciente |  | Realizar seguimiento al reindgreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas |  | Identificación de las causas de reingreso del paciente al servicio de urgencias deL a ESE | Informe del analisis de las causas de reingreso del paciente al servicio de urgencias | Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso en la vigencia objeto de evaluación / Número total de egresos vivos atendidos en el Servicio de urgencias en la vigencia objeto de evaluación. | 12 Actas de Comité de urgencias, referencia y contrareferencia | 12 Actas de Comité de urgencias, referencia y contrareferencia | 2025-06-06 | 2023-12-31 | COORDINADOR MEDICO-JEFE DE URGENCIAS
[5 empty] | Evaluación de la adherencia de las guías de práctica clínica - GPC en el servicio de urgencias de la ESE | Actas de Comité de Historia Clinica | Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de las Guías de atención de Urgencias adoptada por la ESE / Total de HC evaluadas en el servicios de urgencias de la ESE | 0.90 | 0.90 | 2025-06-06 | 2023-12-31 | COORDINADOR MEDICO
[5 empty] | Implementación de mejora a las fallas detectadas en el servicio de urgencias de la ESE | soportes de notificacion del mejoramientos por profesional de acuerdo a los hallazgos | Nº total de soportes de mejoramiento establecidos de acuerdo a los hallazgos | Soportes de Mejoramiento | Soportes de Mejoramiento por hallazgos en HC | 2025-06-06 | 2025-12-31 | COORDINADOR MEDICO
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general |  |  | Mantener la oportunidad promedio en la atención de consulta de medicina general. |  | Reporte Oportuno de Consulta de medicina general, en cumplimiento d ela resolcuion 1552 de 2013 | Reportes mensuales resolucion 1552 y 256 EAPB | Reportes mensuales resolucion 1552 y 256 EAP | Reportes | Reporte Lineamientos 1552 de 2013 y 256 de 2016 | 2025-06-06 | 2025-12-31 | COORDINADOR SIAU
[5 empty] | Seguimiento al tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general. | Página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (Anual) | Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación / Número total de citas de medicina general de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación. | 1.2 | ≤ 3 | 2025-06-06 | 2025-12-31 | SUBDIRECTOR TECNICO CIENTIFICO-CALIDAD
[5 empty] | Capacitación a los usuarios en el buen uso de los servicios de salud, horarios de atencion y deberes y derechos. | Registro fotografico y registro de capacitaciòn | Nº de usuarios capacitados en el buen uso de los servicios de salud. | Registro fotografico y registro de capacitaciòn | Registro fotografico y registro de capacitaciòn | 2025-06-06 | 2025-12-31 | SIAU
Elaboro |  |  |  | Reviso |  |  |  |  | Aprobó
ANTONIO GUTIERREZ |  |  |  | JHON MAILER SAAVEDRA VILLAREAL |  |  |  |  | ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGAUR
Asesor de Control Interno |  |  |  | SUBGRENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |  |  |  |  | Gerente
(ORIGINAL FIRMADO) |  |  |  | (ORIGINAL FIRMADO) |  |  |  |  | (ORIGINAL FIRMADO)
ANTONIO GUTIERREZ |  |  |  | JHON MAILER SAAVEDRA VILLAREAL |  |  |  |  | ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGAUR
ASESOR DE CONTROL INTERNO |  |  |  | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |  |  |  |  | GERENTE